**Issue Log**

**Prepared by:** 孙潇桐 **Date:** 2023-12-26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Issue #** | **Issue Description** | **Impact on Project** | **Date Reported** | **Reported By** | **Assigned To** | **Priority**  **(M/H/L)** | **Due Date** | **Status** | **Comments** |
| 1 | Ashok手腕骨折 | 在国外地区的项目活动受阻 | 2023-12-1 | Ashok | 孙潇桐 | H | 2023-12-10 | 开放 | 放假养伤 |
| 2 | 想使用看板管理 | 提高工作效率 | 2023-12-5 | Bobby | Bobby | M | 2023-12-8 | 关闭 | 已经启用看板管理 |
| 3 | 与B博士沟通困难 | 效率降低 | 2023-12-7 | Alfreda | 孙潇桐 | M | 2023-12-8 | 关闭 | 求同存异 |
| 4 | 资金不足 | 项目进度放缓 | 2023-12-9 | K博士 | 孙潇桐 | H | 2023-12-10 | 开放 | 需要削减支出 |
| 5 | 需要对潜在供应商列出一个不超过10个的列表 | 离开它会引起评审  推迟 | 2023-12-10 | Bobby | 孙潇桐 | H | 2023-12-11 | 开放 | 基本完成 |
| 6 | 需要将需求归类为强制的和可选的 | 拖累项目进度 | 2023-12-10 | Bobby | 孙潇桐 | M | 2023-12-12 | 开放 | 标注清晰 |