## Slide 1
IT项目管理汇报
GREAT ACHIEVEMENTS
汇报人：

## Slide 2
姓名 | 分工
孙潇桐 | 项目经理
施宇杰 | 需求人员
陈罗星 | 设计人员
叶嘉宁 | 开发人员
俞家宝 | 测试人员
雷璟锟 | 质保人员
人员分工

## Slide 3
目录
content
01
WORK REPORT
项目简介
04
WORK REPORT
项目执行
02
WORK REPORT
项目启动
05
WORK REPORT
项目控制
03
WORK REPORT
项目计划
06
WORK REPORT
项目收尾

## Slide 4
第一部分
part one
项目简介
project brief

## Slide 5
项目简介
WORK REPORT
项目简介
项目介绍：开发一款解决部分宠物的待领养问题，和不同阶段养宠者的各种需求与问题的软件。
主要有三大核心功能，分别为待领养宠物信息发布，用户养宠日常及经验分享，以及官方提供的养宠解疑功能。
预期目标：有效地改善和解决宠物遗弃及流浪宠物问题。帮助新手养宠者解决养宠后的种种问题。在国内创建一个良好的养宠环境，让人们拥有良好的养宠常识与基本道德。

## Slide 6
第二部分
part two
项目启动
project startup

## Slide 7
项目起止时间：
2023年9月1日——2023年1月18日
设置基本信息：
设置开始时间为2023年9月1日

## Slide 8
设置工作日历
新建日历，并设置工作时间为周一到周六，每天工作时间为上午8点到中午12点，下午1点到5点，一天工作8个小时。并且设置元旦和五一假期。
以元旦为例，可以看到1月1日，1月2日，1月3日变为例外日期（即变为非工作日）。

## Slide 9
第三部分
part three
项目计划
project plan

## Slide 10
项目范围管理
1、WBS

## Slide 11
2、在project中完成
项目分为6个模块：项目管理，系统定义，系统设计，系统实现，系统交付，系统运行。
并且设置好任务的关系：FS FF SS SF

## Slide 12
项目时间管理
1、项目进度要求
项目应该在项目规定的时间内，按照项目的要求完成每个模块，并在2024年1月18日前完成项目。

## Slide 13
里程碑事件：
需求分析评审（2023年9月22日）
编写概要设计文档（2024年1月12日）
数据库结构设计（2023年10月25日）
具体模块算法设计
（2023年11月22日）
编写详细设计文档
（2024年1月9日）
购买模块
（2023年12月12日）
模块组合
（2024年1月18日）
2、活动的排序

## Slide 14
里程碑事件：
制定验收测试计划
（2023年11月6日）
测试用户管理模块
（2023年11月24日）
编写测试报告
（2023年12月22日）
总结经验教训
（2024年1月18日）

## Slide 15
项目成本管理
1、成本估算
该项目预期成本为543660人民币，包括人员工资、场地费、电脑等。
2、project中设置
设置成本基线约为543660人民币

## Slide 16
预估成本与实际成本的对比：预估为54万人民币，根据实际计算出的成本为23万多。其中选取9万元用作储备金。

## Slide 17
人力资源管理
资源分为人力、场地费、电脑、服务器，一共有六名人员。其中项目经理标准费率为100，加班费率为150，其他人员的标准费率为80 ，加班费率为150。

## Slide 18
第四部分
part four
项目执行
project execution

## Slide 19
项目时间调整
需求分析延迟一周

## Slide 20
项目工序调整
工期缩短了1个月

## Slide 21
项目资源分配
1、资源分配
将资源分配给各任务，可以在资源名称栏看到。

## Slide 22
在资源使用情况中可以看到：具体人员的总工时构成及成本构成。

## Slide 23
第五部分
part five
项目控制
project execution

## Slide 24
中期成本设置

## Slide 25
基线设置
该项目预期成本为543660人民币，包括人员工资、场地费、电脑等。
1、基线成本设置
设置成本基线约为543660人民币

## Slide 26
基线设置
该项目预期成本为543660人民币，包括人员工资、场地费、电脑等。
2、基线时间
设置了基线时间，并和实际的时间进行了对比

## Slide 27
基线设置
3、开始时间差异
设置了基线开始时间，并和实际的开始时间进行了对比

## Slide 28
项目成本和工时

## Slide 29
在资源图表中可以看到：每个成员都有过度分配的情况。

## Slide 30
计划实际对比
1、对比计划与进度的执行情况
时间截止12月16日，项目完成了50%
项目执行了一个半月，与计划的5个月完成100%相比，实际项目的执行与计划几乎同步，项目应该可以在计划的时间内完成。

## Slide 31
2、挣值报告

## Slide 32
3、延迟任务介绍

## Slide 33
4、现金流量

## Slide 34
5、关键任务报表

## Slide 35
资源成本

## Slide 36
任务成本

## Slide 37
需求分析的任务推迟七天
推
迟
前
：
推
迟
后
：

## Slide 38
项目范围不明确：
  问题： 在项目开始时我们对项目的具体目标和交付物理解不清。
  解决方案： 项目组成员进行详细的讨论，确保对项目的范围有清晰的认识。编写项目提案或项目计划，明确定义项目的目标、任务和可交付成果。
时间管理困难：
  问题： 这个学期大家的课都很多，时间有限的压力大。
  解决方案： 制定详细的项目时间计划，包括明确的里程碑和截止日期。
软件使用不熟练：
  问题： Microsoft project虽然看起来和别的office软件差不多，但是这个软件的还是非常专业，上手难度还是比较大的。
  解决方案： 我们看了视频教程，微软的官方文档还有老师发的电子书，通过多种方式解决困难。办法总比困难多！
项目出现的问题

## Slide 39
团队成员工作感受分享
成员叶嘉宁的分享：
在这段时间的项目中，我不禁被团队的团结和共同努力所打动。这是一个充满着梦想和汗水的旅程，我想和大家分享一下我在这个团队中的心情。
我深深感受到了团队成员之间的温暖和支持。在每个人身上，我都看到了对项目的无私奉献和对团队的深厚情感。这让整个项目变得更有温度，更有人情味。在项目的起伏中，我看到了每个团队成员都在勇敢地面对挑战。这种共同努力、共同奋斗的精神让我深受鼓舞。即便面对困难，我们也能够携手同行，共同迎接未知的明天。
团队成员之间的默契和合作更是让我感到由衷的愉悦。在项目的推进中，每个人都能够发挥自己的优势，互相补充，形成一种无声的默契，这是我们最宝贵的财富。
我感谢团队中的每一位成员，你们的热情、理解和支持，使得整个项目充满了生机。希望我们能够一直保持这样的合作，一起创造更多的奇迹。
成员施宇杰的分享：
我要感谢团队中的每一位成员。正是因为你们的支持和合作，我才能够克服各种困难，取得项目的成功。每个人都发挥了自己的专业能力和才华，相互补充，形成了一个高效而协调的团队。我们一起攻克了一个个难题，克服了各种挑战，这不仅展现了我们的团队精神，也让我深刻体会到了团队的力量。
成员陈罗星的分享：
在这段时间的项目中，我不禁被项目和项目团队带来的高效率风格所打动。这是一个高效而不乏人情味的团队，我想分享一下我在项目中参与合作的心情。
我深深感觉了项目团队的积极和工作热情，所有成员都十分快速的在获得新任务时完成它。而后会聚集在一起高效的讨论，得出改进方案迅速付诸实施。团队氛围带动着我们每一个人，即使面对困难，我们依旧热情高涨，确信团队一定能客服这个问题，迎接项目带来的未知挑战。
团队是相当默契的，这使得我深受鼓舞，成员大多时候都能将自己的任务完成的十分优秀，在面对问题时也能团结一致帮助他人，并没有什么拖延藏私。
我感谢团队中的所有人和我们组成的热情的团队，正因为全体成员的携手拼搏，我们才能让项目完善而焕发生机

## Slide 40
团队成员工作感受分享
成员雷璟锟 的分享：
在这段时间的项目中，我不禁被项目和项目团队带来的高效率风格所打动。这是一个高效而不乏人情味的团队，我想分享一下我在项目中参与合作的心情。 我深深感觉了项目团队的积极和工作热情，所有成员都十分快速的在获得新任务时完成它。而后会聚集在一起高效的讨论，得出改进方案迅速付诸实施。团队氛围带动着我们每一个人，即使面对困难，我们依旧热情高涨，确信团队一定能客服这个问题，迎接项目带来的未知挑战。 团队是相当默契的，这使得我深受鼓舞，成员大多时候都能将自己的任务完成的十分优秀，在面对问题时也能团结一致帮助他人，并没有什么拖延藏私。 我感谢团队中的所有人和我们组成的热情的团队，正因为全体成员的携手拼搏，我们才能让项目完善而焕发生机
成员俞家宝的分享：
在项目管理实验的项目合作中，我有幸结识了许多同学，团队中的每个人都尽心尽力，做好自己的工作。项目经理统筹规划，合理分配，队员们互相交流，积极配合。在这几个月的合作中，我收获了获得知识的喜悦，收获了项目管理的技能与经验 感谢老师的悉心教导与队员们的互帮互助，没有他们，就没有今天这个项目丰收的硕果

## Slide 41
项目经理总结
在这个Master宠物网店项目的旅程中，我深刻地感受到了团队的凝聚力和成员们的无私奉献，大家都在紧张的学习任务中十分出色的合作完成了任务。这是一个充满热情、挑战和成长的过程，我想与大家分享一些我深刻的感受。
团队成员们在项目中展现出的积极态度令我备感振奋。每个人都热情洋溢，努力推动项目向前发展。在我们共同努力的过程中，我看到了团队成员们的勇气面对挑战。项目并非一帆风顺，但每个团队成员都敢于面对问题，我们共同以严谨的态度节约遇到的问题。
我感受到了团队成员们之间默契的默契和深厚的合作精神。在各自展现的专业素养和互相的支持之间，我们创造了一种独特的协同氛围。这不仅是工作上的合作，更是一种深厚的友谊和信任。
每个人在项目中的贡献都如同一颗颗星星，共同照亮了前行的道路。团队成员的热情、奉献和智慧汇聚成了项目的成功之光。
可惜这个项目也就到此为止了，很期待与团队成员的再次合作。人生有梦，各自精彩。