## Sheet1
1、项目简介（主要介绍项目内容，谁提出，解决什么问题，达到什么效果） |  |  |  | wq
2、项目启动（介绍项目起止时间、项目计划书制定、用project设置项目基本信息、工作日历等） 3、项目计划 3.1 项目范围管理：分解项目工作，完成WBS、配合介绍在project中是如何完成的 3.3 项目时间管理：介绍项目进度要求，项目活动的排序，建立里程碑任务，用project调整活动顺序，设置FS、SS、FF、SF类型的任务等 | [5 empty] | kk
3.3 项目成本管理：项目费用的估算、project中成本的设置、超成本预算的处理 |  |  |  | yy
3.4 人力资源管理：主要介绍团队的组建、人员的分工和职责，在project中设置标准费率和加班费率 |  |  |  |  | wq
4、项目执行 4.1 项目资源分配：将资源分配给具体任务，在project中实现任务资源的分配、显示资源分配情况。
4.2 计划实际对比：用project对比计划和进度的执行情况，显示挣值分析表，分析项目执行情况。 |  |  |  |  | yy
4.3 项目工序调整：为缩短工期，模拟项目工期缩减一个月，用Project实现项目工序调整，缩短工资。 4.4 项目时间调整：假设程序员小张请假一周，需求分析的任务需要推迟一周开始，用project调整实现。 4.5 项目资源调整：用project调整项目中过度分配的资源，实现资源的均衡。 |  |  |  |  | xm
wq
5、项目控制 5.1 项目任务控制：对项目进行监控和跟踪，用project设置项目基线、中期计划，查看开始与完成时间差异、计划工时与完成工时之间的差异、跟踪项目成本和工时。 | [6 empty] | yy
5.2 项目时间控制：对比项目进度和规划之间的差异，用project创建延迟任务报表、过渡分配资源报表、挣值报告表报、现金流量报表、关键任务表报，展示和分析项目进展。 | [7 empty] | xc
5.3 项目资源控制：跟踪项目执行，用project查看项目的资源冲突情况，调整资源值，分析项目的任务成本、资源成本，显示关键路径。
6、项目收尾 6.1 项目出现的问题，如何解决的 6.2 团队成员工作感受分享 |  | 全员 | 这个就是大家各自写下自己的感想不用太长，然后觉得有什么问题就提出，就是可以直接放进你负责的那版ppt里，没有的问题的话就可不用写
6.3 项目经理总结 | wq
注意事项：咱还是按照 个人负责板块直接在ppt上就做 俺最后来统一 然后要是有啥活感觉干不了的就及时说啥的 俺再调整就行 然后今天这一版这个 把一些进度会议的完成度进行了调整就是把已经度过的时间设置为100%啦 然后生成表或是要进行分析的大家可能大概率得重新生成一下表 然后我看大家也没说要选哪个ppt 我就给咱暂定这个啦 大家看看可以不